## Sheet1
분류 | 업무 | 시작일 | 종료일 | 일수
Setting | 프로젝트 세팅 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2
| DB및 소스 리펙토링 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2
Gbox | Gbox(Shortcut) 기능 구현 및 디자인 적용 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2
| Gbox(Shortcut) Category 관리자 페이지 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2
| Gbox(Shortcut) Item 관리자 페이지 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 3
System Map | System Map 즐겨찾기 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2
| System Map 전체 탭 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2
| System Map 설정(즐겨찾기 탭 기능) | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1
프로필 | 프로필 메인 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2
| 사진첩 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 3
| 방명록 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2
| 나의 게시글 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2
| 히스토리 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2
메인 | 개인정보 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 3
| 최근 게시판(포틀릿) | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 7
| 최근 게시판(설정) | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 3
| Static Control구현 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 3
| 메뉴 권한 관리 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2
| YellowPage | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2
기타 | 테스트 / 안정화 | 2017-11-03